## RAW
구분 | 내용 | 자료 | 수정 구분 | 개발 반영사항
기본 시스템 | 견적관리 리스트 미존재 1. 협상 생성 및 진행, 완료 리스트 미존재 2. 협상 히스토리 및 상세내역 확인불가 |  | ❌ 신규화면
기본 시스템 | 재협상 리스트 미존재 1. 공급사 재협상 요청시 접수정보 미존재 |  | ❌ 신규화면
기본 시스템 | 신규 견적 등록에서 'MD 제시가 부분' 수정 요청 1. 용어변경 : MD → 구매담당자 2. 판매가 삭제 ※ MD 제시가 위치 변경 요청사항과 함께 반영 부탁드립니다. |  | ✅ 반영완료(MD→구매담당자·위치이동·판매가 설정숨김)
기본 시스템 | 용어가 변경된 '네고율'의 목표가 산정 로직 내 반영 여부 확인 요청 (기존 요청: 목표가 = 매입가 * (1-네고율) 자동 세팅) |  | ✅ 반영완료(매입가×(1−네고율) 자동채움+백엔드)
기본 시스템 | 공급사 = 매입가 일원화 요청 |  | ⚙ 설정(라벨 통일)
기본 시스템 | 인터넷 최저가 관련 1. 인터넷 최저가 수집 미작동 (15% 진행중에서 멈춤) 2. 인터넷 최저가 산식 수정 반영: (상품가+배송비)/1.1(VAT) |  | ❌ 버그(크롤멈춤)+개발(VAT산식)
기본 시스템 | 신규 상품 등록란에서 공급사 입력칸 추가 | 신규 상품등록 메뉴 참고 | ✅ 반영완료(신규 등록폼 공급사칸)
기본 시스템 | 협력사 정보에 '분류카테고리' 관련 추가 개선 1. 분류카테고리 → SG명으로 변경 2. 선택콤보로 변경 필요 · 취급 SG명 (등록된 SG명 중 선택) · 유통레벨 (제조, 총판, 대리점, 일반유통) 3. 취급상품칸 삭제 |  | ✅ 반영완료(협상챗 리드타임 설정라벨 연동)
기본 시스템 | 실시간 협상 화면 리드타임 용어 변경 필요 (리드타임 → 표준납기) |  | ✅ 반영완료(앵커 10원 반올림)
기본 시스템 | 협상 화면내 단가는 VAT 별도로 설정 필요 (VAT포함 → VAT별도) |  | ✅ 반영완료(협상 단가 VAT별도 표기)
견적번호 EST-202607-05DE | 시스템 자동 앵커가 생성 또는 제안시 반올림 적용 필요 (예: 15,213원 → 15210원) | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | ✅ 반영완료(앵커 10원 반올림, 컨테이너 재빌드)
견적번호 EST-202607-05DE | 절충안 계산식 점검필요 | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | ⏸ 확인필요(절충 산식)
견적번호 EST-202607-05DE | 협상 결렬시 희망가격 입력란 수정 미반영 | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | 🔧 결렬폼으로 해결(재빌드 필요)
견적번호 EST-202607-8945 | 협상 마무리 멘트 수정 1. 배송은 선택콤보로 변경 (직납, IMK배송, IMK집배송) 2. 기타 의견 작성란 추가 3. 입력완료시 투찰결과 요약 업데이트하여 최종 안내 후 마무리 | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | ❌ 신규기능(마무리 개편)
견적번호 EST-202607-C9D2 | 양보가치 강조의 제안가격 관련 1. 제안 견적가 산출 로직 확인필요 (제안가격의 갭이 기존단가에서 너무 큼, 단가 17,500원 / 자동 제안견적가 15,213원, 10.5%차이) 2. 반올림 적용 필요 | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | ⏸ 확인필요(제안가)+반올림✅
견적번호 EST-202607-C9D2 | 협상 결렬시 희망가격 입력란 통일 필요 (예 : 견적관리번호 EST-202607-05DE, EST-202607-C9D2 상이함) | 견적번호의 협상 히스토리참고 (히스토리 조회불가로 캡쳐 미첨부) | 🔧 결렬폼 통일(재빌드 필요)
기본 시스템 | 협상 성공률 1. 협상 성공률이 산출되는 기준이 앵커가 등 설정되는 금액 기준일지 확인 및 산출 기준 안내 요청 2. 협상 성공률이 100%에 달하지 않을 경우 협상이 무조건 결렬되는 것인지 확인 요청 |  | 확인·답변 | [산출 기준] 협상 성공률은 공급사 제시가를 앵커가(우선협상 기준가)·목표가(목표 매입가) 두 기준선과 비교해 산출됨. 제시가 ≤ 앵커가 → 99, 앵커가 < 제시가 < 목표가 → 99~80 선형 감소, 제시가 ≥ 목표가 → 79부터 급감(최소 1). 문의대로 앵커가·목표가 등 설정 금액 기준이며 제시가가 낮을수록 성공률이 높게 표시됨. [100% 미달 시 결렬 여부] 아님. 성공률은 협상 여지를 보여주는 화면 지표일 뿐 성사·결렬을 결정하지 않음(지표 최대값 99로 100%엔 도달하지 않음). 실제 낙찰·결렬은 성공률과 무관하게 별도 마감 기준(낙찰 기준·개찰 방식)으로 결정됨.
기본 시스템 | 협상 종료 시 협력사 추가 의견 필드 추가 요청 1. 협상 종료(성공/실패 무관) 시 협력사가 추가 의견을 작성할 수 있는 단계 추가 요청 |  | 🔧 결렬✅+타결✅(의견) — negosium 재빌드 필요
협상 결렬사유 | 협상 결렬 사유 입력 절차가 견적마다 상이 1. 원인 확인 (EST-499D: 절차 없음 / EST-CC93: 절차 존재) 2. 결렬 사유 입력단계 항상 노출 + 필수 수취로 통일 | EST-202607-499D / CC93 | 버그 + 수정 | 결렬 플로우: 거절사유 입력 스텝을 세션 상태와 무관하게 상시 노출·필수화(프론트). 왜 견적별로 갈리는지 종료 분기 점검
카드 사용 횟수 | 카드 사용 횟수 3회 설정이나 3회 초과 사용됨 1. 원인 확인 (EST-499D 외 다수) | EST-202607-499D | 버그 | 재생성/카드 사용횟수 제한 로직 점검(현행 자동재생성 최대 2회=체인 3라운드). 초과 허용 경로 차단
협상 성공률 | 1. 성공률 산출 기준(앵커가 등 설정 금액 기준?) 확인·안내 2. 성공률 100% 미달 시 무조건 결렬 여부 확인 |  | 확인·답변 | 코드 변경 아님. 산출 기준 문서화/안내 (필요 시 화면에 기준 표기)
목표가 산출 | 목표 네고율 기반 목표가 자동 산출 → 목표가(MD제시가) 필드 자동 입력 (매입가 10,000 · 네고율 2% → 9,800) | 첨부 참고 | 수정(개발) | 견적생성: 매입가 × (1 − 목표네고율) 계산해 MD제시가 필드 자동 세팅(프론트). 네고율 입력 UI 확인
목표가 필드 위치 | 목표가(MD제시가) 필드 및 목표가 산정 후보 위치 이동 1. 기본정보 → 3. 낙찰기준 섹션으로 | 첨부 참고 | ✅ 반영완료 | QuotationCreateModal: MD제시가+산정후보 블록을 1.기본정보 → 3.낙찰기준 스텝으로 이동, 검증도 함께 이동(2026-07-28)
협상 종료 의견 | 협상 종료(성공/실패 무관) 시 협력사 추가 의견 작성 단계 추가 |  | 수정(개발) | 세션 종료 플로우에 자유 의견 입력 단계 추가(sessions.custom 활용). 결렬사유(1번)와 통합 여부 검토